教育与人文学院实验室建设规划（2016-2020）

一、现状分析

（一）基本情况

常州工学院教育与人文学院下设中文系、教育系、音乐系、传媒系4个专业系和人文通识教学部、对外汉语教学部2个教学部，所办专业有：汉语言文学专业、秘书学专业、学前教育专业、小学教育专业、音乐学专业、广播电视编导专业等，现有全日制在校学生近1500名，专任教师79人。

学院建有中心实验室，下辖演播实验室、非编实验室、播音实验室、师范专业实验室、微格训练室等实验分室，设备台套数781件，仪器设备总额739万元。实验室现有专职实验员2人，具有本科学历和中级职称。教育与人文学院实验室面向中文和文秘、教育、编导专业开设课内实践项目，实验项目数200项。近年来支持大学生创新项目获得各类奖项达150个。

（二）存在问题

教育与人文学院的实验室目前主要承担各专业的课内实践和见习、实习、艺术实践、毕业设计等实践课程教学任务，同时承担着相关专业学科竞赛的准备、排练、作品制作、展示的任务，在专业人才培养中发挥着不可替代的作用。但是也存在如下问题：

1，随着应用型人才培养中对学生专业素养和基本技能要求的提高，专业发展中，尤其是学前教育、汉语言文学等专业发展中的国际交流趋势日益明显，原有的实践和实训平台已不能满足需要，急需进行建设完善和功能提升。

2，有些专业实验室（设备）由于建设时间较长，设备和功能老化情况严重，如语音室、演播厅模拟设备等，在传播技术已经进入了数字高清标准的当下，部分设备已面临被淘汰的处境。

3，从2017年开始，江苏省教育厅将分别对我院小学教育、学前教育、音乐学（师范）三个师范类专业开展专业认证工作。对照国家和省教育主管部门颁布的师范专业认证标准，我院现有的师范类专业实训实验平台的建设水平存在明显差距。为满足专业认证对实验室建设的要求，在校有关领导和部门的支持下，现正在抓紧进行小学教育专业实验室建设的准备工作，2016年底，小学教育专业实验室将投入使用。但学前教育和音乐学（师范）专业的部分学科技能实训平台建设仍留有空白。

4，从常州工学院的实践教学示范中心的建设来看，目前，全校仅剩下3个文科二级学院没有示范中心。2015年，我院曾组织申报教学实践平台示范中心，但未获批准。究其原因，与我院实验室硬件建设中存在的面积不够，配置不全，设备老化等问题不无直接关系。

以上问题的存在，已经在较大程度上制约了教育与人文学院人才培养中专业技能的提升要求，如不能在较短时间内加以改善，将影响我院应用型人才培养的整体质量。

二、建设目标与主要任务

2016-2020年“十三五”实验室建设中，我院将以实践教学示范中心建设为目标，结合各专业发展，将实验室建设成为专业功能突出，学科交叉渗透，基本应用、前沿探索、项目拓展结合的系统性文科实验中心。

（一）建设目标

教育与人文学院实验室建设以完善专业教学实验平台为基础，以强化现有的教育、音乐、文秘、编导专业技能及综合技能为指导，提升实验室的实验平台的数量生均比和实验前沿领域的质量，从而使专业人才的培养既有专业的基本技能，又有专业领域前沿发展的接触和认识，为学生迅速进入专业工作和再学习打下坚实的基础。加强实验指导教师队伍的培养，实验指导教师应具备丰富的职业经验和较深的专业造诣，通过引进或自己培养的途径打造一支专业实践指导过硬的教师队伍。加强专业实践的教学研究，在开展实践教学研究的基础上，建设我院特色的专业实践系列教材，促进专业的应用特色发展，以满足市场对人才的需求。

（二）建设思路

教育与人文学院实验室建设本着以满足专业实践训练为出发点，以适应时代发展的技术趋势为标准，加强学科的交叉和渗透，促进文科实践项目的发展。具体思路表现为：

1、加快实验室硬件建设。各专业实训平台是实验室建设的基本框架，本着分布实施思路，以轻重缓急按年度计划进行申报。目前，硬件建设的年度计划集中于2016-2019年间完成，2020年集中验收。

2、实验室软件建设。主要涉及实验专职教师队伍建设。随着实验室规模的扩大和实践技能要求的提高，加快专职实验教师队伍建设迫在眉睫。专职实验教师队伍建设采取逐年增加方法来实现，可通过引进、转岗、招聘方法解决。

3、实验室建设模式可尝试校企合作方式， 一方面增加资金来源渠道，另一方面使实验室与社会应用较强联系，促进实验项目的发展。

（三）主要任务

教育与人文学院实验室建设的任务主要是分年度实施。

2016年，主要建设满足小学教育专业认证的有关实训平台，其标准按教育厅有关规定执行。

2017年，完成满足汉语言文学专业和文秘专业开展实践训练的建设项目——现代文秘技能实训教学平台和学前教育学科技能实训平台。现代文秘技能实训教学平台侧重于速录和商务礼仪的训练，提高学生就业前的社会适应能力，因此，硬件的配置需适当超前。学前教育学科技能实训平台为学前教育专业认证标准中的必备项目。

2018-2019年，主要建设满足广播电视编导专业的演播室和音乐学（师范）专业的多功能演奏厅。广播电视编导专业和音乐学（师范）专业均属于艺术类专业，演播室和演奏厅是学生进行编导、创作、表演等艺术实践的必要场所，开办此专业的院校中，该实训平台均为基本配置，相关专业认证标准中也有此项要求。

三、保障措施

教育与人文学院实验室建设是在二级学院的领导下统一安排、论证以及实施，由具体分管的副院长牵头并进行组织协调，从而保证计划的稳步推进。具体方案由中心实验室负责起草，经过专家组进行认真论证形成文字方案。

教育与人文学院实验室建设的硬件平台主要涉及用电安全，没有涉及其它污染物及化学品，因此，在完善安全制度之后，实验室运转基本是在绿色环保条件下进行。

四、建设计划及经费预算

实验室建设主要是在2016-2019年进行，2020年度是完善和预留时间。分项经费及总经费预算如下，具体计划项目及分项经费见附表。

阶段性目标分为：

2016年，建设师范类专业实训教学公共平台。本项目由八个子项目组成：1、现代教育技术实验平台4.27万元，2、教学研究资源中心17.9万元，3、教育教学研习室26.8万元，4、微格教学实训室15.02万元，5、远程教学观摩室9.47万元，6、智慧教室22.43万元，7书法技能实训室4.05万元，8、才艺综合训练19.71万元。装修费用30万元。项目共计经费150万元人民币。

2017年，建设现代文秘技能实训教学平台。本项目由三个子项目组成：1、速记速录实验室65.5万元、商务与礼仪实验室66.83万元、语音实验室50.50万元；经费共计145.83万人民币；

2018-2019年，建设数字超高清影视实训教学平台。本项目由四个子项目组成：1、数字超高清电视演播厅375万元、2影视后期校色实验室137万元、3、3D及VR影片实验室115万元、4、多功能音乐合唱排练厅40.67万元。共计经费547.67万元人民币；

2020年：各专业实验室建设系统建成。

五、预期效益

建成后的中心实验室及其实训平台可以基本满足教育与人文学院各专业实践教学和大学生创新训练需要，同时可以为中外合作办学相关课程提供实训平台，拟开出的实验项目达48个，年均150人时数，可受益学生数达2000人。实验室开放及资源共享后可接纳创新创业训练，如各类电视、电影、音乐、舞蹈、广告大赛、文秘技能大赛及文化创意产品的研究项目和社会服务。

附表：教育与人文学院“十三五”实验室建设计划及经费预算汇总表                2016年 8 月 28 日

| 序号 | 拟建项目名称 | 主要建设内容 | 性质 | 需购置主要装备 |  | 拟建 时间 | 预算经费（万元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 型号 | 价格 |  | 申请资助 | 学院自筹 |
| 1 | 师范类专业实训 教学公共平台 | 现代教育技术 实训平台 | 新建 | 激光投影机 PROPIX PL-UW320C | 0.95 | 2016 | 140 |  |
|  |  |  | 新建 | 无线展示台 LUMENS DC125S | 0.75 | 2016 |  |  |
|  |  |  | 新建 | 音频系统 DURAN-AUDIO AV-816 | 2.57 | 2016 |  |  |
|  |  | 教学研究 资源中心 | 新建 | 数字视讯业务平台 HSTREAM CVS-AP1 | 7.5 | 2016 |  |  |
|  |  |  | 新建 | 流媒体服务平台 HSTREAM CVS Server-A | 4.5 | 2016 |  |  |
|  |  |  | 新建 | 存储及管理 科达 VS200G-L-S32T | 5.9 | 2016 |  |  |
|  |  | 教育教学研习室 | 新建 | 超窄边液晶面板 帝彩 DC49M-SL2 | 12.48 | 2016 |  |  |
|  |  |  | 新建 | 拼接处理器 HSTREAM FREEWALL EB-8 | 8.0 | 2016 |  |  |
|  |  |  | 新建 | 数字音频处理系统 CLAUDIO CAM1680 | 6.32 | 2016 |  |  |
|  |  | 微格教学实训室 | 新建 | 高清师训主机 HSTREAM CVS-HD2E-MV | 3.0 | 2016 |  |  |
|  |  |  | 新建 | 触摸一体机 鸿合 HD-I8035E | 2.3 | 2016 |  |  |
|  |  |  | 新建 | 视音频导播系统 HSTREAM AIP S5 Pro | 9.72 | 2016 |  |  |
|  |  | 远程教学观摩室 | 新建 | 高清师训主机 HSTREAM CVS-HD2E-BV | 7.0 | 2016 |  |  |
|  |  |  | 新建 | 触摸控制面板 HSTREAM CVS-HD2-TC | 0.5 | 2016 |  |  |
|  |  |  | 新建 | 视频系统 HSTREAM IPC-211 | 1.97 | 2016 |  |  |
|  |  | 智慧教室 | 新建 | 高清师训主机 HSTREAM CVS-HD2E-BV | 4.8 | 2016 |  |  |
|  |  |  | 新建 | 课堂数字化教学系统 高盛 V2.0 | 2.4 | 2016 |  |  |
|  |  |  | 新建 | 学生平板 三星 P550 | 10.88 | 2016 |  |  |
|  |  |  | 新建 | 视音频系统 双燕 SY80 | 4.35 | 2016 |  |  |
|  |  | 书法技能实训室 | 新建 | 短焦交互投影机 松下 PT-X3100SRC | 0.95 | 2016 |  |  |
|  |  |  | 新建 | 视音频系统 DURAN-AUDIO AV-816 | 3.1 | 2016 |  |  |
|  |  | 综合艺术实训室 | 新建 | （珠江）EP2、 | 19.1 | 2016 |  |  |
|  |  |  | 新建 | 音箱、功放 DURAN-AUDIO AV-816 | 0.96 | 2016 |  |  |
|  |  | 装修 |  |  | 30 | 2016 |  |  |
| 2 | 现代文秘技能 实训教学平台 | 速记速录实验室 | 新建 | 亚伟速录机 50台 | 18.0 | 2017 |  |  |
|  |  |  | 新建 | 联想办公电脑50台 | 25.0 | 2017 |  |  |
|  |  |  | 新建 | 录音笔 SONY PCM-D100 50台 | 22.50 | 2017 |  |  |
|  |  | 商务与礼仪 实验室 | 新建 | 高清4K激光投影仪 EPSON CH-LS10000 | 3.85 | 2017 |  |  |
|  |  |  | 新建 | 彩色激光打印机 OKI C941dn | 5.98 | 2017 |  |  |
|  |  |  | 新建 | 商务办公家具 | 10.00 | 2017 |  |  |
|  |  |  | 新建 | 模特T台 | 10.00 | 2017 |  |  |
|  |  | 语音实验室 | 新建 | 联想台式机 50台 | 50.50 | 2017 |  |  |
| 3 | 数字高清影音 实训教学平台 | 数字超高清 电视演播厅 | 新建 | 演播厅摄像机 SONY PMW-F55 4台 | 100.00 | 2018 2019 |  |  |
|  |  |  | 新建 | 切换台 Sony mvs 700x | 30.00 | 2018 2019 |  |  |
|  |  |  | 新建 | 调音台 LAWO mc66 | 30.00 | 2018 2019 |  |  |
|  |  |  | 新建 | 蓝光录像机 Sony PDW | 20.00 | 2018 2019 |  |  |
|  |  |  | 新建 | 镜头 安琴 OPTIMO 24-290 | 75.00 | 2018 2019 |  |  |
|  |  | 影视后期校色 实验室 | 新建 | 苹果工作站 APPLE MAC PRO 35台 | 77.00 | 2018 2019 |  |  |
|  |  |  | 新建 | 达芬奇校色系统 DaVinci Resolve | 60.00 | 2018 2019 |  |  |
|  |  | 3D影片 实验室 | 新建 | 3D摄影机 ARRI ALEXA | 85.00 | 2018 2019 |  |  |
|  |  |  | 新建 | 佳能单反 CANON 5D4 10台 | 30.00 | 2018 2019 |  |  |
|  |  | 多功能演奏厅 | 新建 | 32路调音台 RunningMan | 3.27 | 2018 2019 |  |  |
|  |  |  | 新建 | 电容式录音麦克风 Neumann 10只 | 19.00 | 2018 2019 |  |  |
|  |  |  | 新建 | 监听音箱 2只 Dynaudio BM6 MKIII | 3.4 | 2018 2019 |  |  |
|  |  |  | 新建 | 装修 | 15.0 | 2018 2019 |  |  |
| 预算总额 |  |  |  |  |  |  | 843.50（万元） |  |