机械与车辆工程学院实验室建设规划

（2016-2020年）

一、现状分析

（一）基本情况

常州工学院机械与车辆工程学院现有教职工90余名、全日制在校学生2000余人。学院设有机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、机械电子工程、车辆工程和汽车服务工程6个全日制本科专业，其中机械设计制造及其自动化专业为教育部“卓越工程师计划”试点专业、江苏省特色专业和重点建设专业，并于2015年入选江苏省首批品牌建设专业；材料成型及控制工程为江苏省高等学校重点建设专业、常州工学院特色专业。机械工程一级学科为江苏省高等学校重点建设学科。拥有江苏省高等学校数字化电化学加工重点建设实验室和常州市特种加工重点实验室2个学科平台以及航空产业技术研究中心和中国机械设计工程师资格认证考试培训中心等产学合作平台。

学院设有工程训练中心、机械与车辆工程中心实验室和机械工程实践教育中心3个实践教学基地。其中，工程训练中心和机械工程实践教育中心均为省级实验教学示范中心。实践基地总建筑面积约10000平方米，仪器设备总值2032万元。实践基地共有专职实验人员21人（见表一），其中硕士研究生学历人员4人，本科学历人员9人，专科学历人员3人，技校学历人员4人，高中学历人员1人；高级职称7人，中级职称4人，高级技师2人，技师2人，中级工3人；专职实验人员中社会化用工人员7人。

工程训练中心主要面向机械设计制造及其自动化、材料成型与控制工程、汽车服务工程、电气工程及自动化、电子信息工程、通信工程、测控技术与仪器、工业工程等15个专业的开展教学，承担40多个班级近1700多名学生的实习任务，全年实习人时数约170000小时。

中心实验室主要承担机械与车辆工程学院、土木建筑工程学院、电气与光电工程学院及经济与管理学院15个专业的相关基础课程及专业课程的实验教学。目前可承担的实验课程为 45门，开设实验项目共计80余项，年均实验人次约为16000人次/年，年均实验人时数约为32000学时。

学院积极开展实验教学研究与实验室建设，目前已经建成省级实验教学示范中心2个，1个省级实验教学示范中心正处于验收阶段。

表一  专职实验人员一览表

| 序号 | 部门 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 学历 | 学位 | 职称 | 职务 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中心实验室 | 江昌勇 | 男 | 1967/2/9 | 研究生 | 硕士 | 副教授 | 主任 |  |
| 2 | 中心实验室 | 毛建秋 | 男 | 1963/10/27 | 本科 | 学士 | 高级实验师 |  |  |
| 3 | 中心实验室 | 杨 辉 | 男 | 1966/3/21 | 本科 | 学士 | 高级实验师 |  |  |
| 4 | 中心实验室 | 周叙荣 | 男 | 1976/6/28 | 研究生 | 硕士 | 高级工程师 |  |  |
| 5 | 中心实验室 | 唐 玮 | 男 | 1971/6/8 | 本科 | 学士 | 工程师 |  |  |
| 6 | 中心实验室 | 唐建敏 | 男 | 1965/12/13 | 本科 | 学士 | 工程师 |  |  |
| 7 | 中心实验室 | 白 玉 | 女 | 1968/5/8 | 本科 | 学士 | 高级实验师 |  |  |
| 8 | 中心实验室 | 杨丽萍 | 女 | 1970/12/12 | 本科 |  | 工程师 |  | 社会化用工 |
| 9 | 中心实验室 | 戴旭东 | 男 | 1988/10/16 | 本科 | 学士 |  |  | 社会化用工 |
| 10 | 工程训练中心 | 俞 庆 | 男 | 1965/9/28 | 研究生 | 硕士 | 副教授 | 主任 |  |
| 11 | 工程训练中心 | 黄志荣 | 男 | 1979/5/14 | 研究生 | 硕士 | 副教授 | 副主任 |  |
| 12 | 工程训练中心 | 时 刚 | 男 | 1974/6/29 | 技校 |  | 中级工 |  |  |
| 13 | 工程训练中心 | 唐剑锋 | 男 | 1976/10/27 | 高中 |  | 中级工 |  |  |
| 14 | 工程训练中心 | 徐常生 | 男 | 1957/6/5 | 专科 |  | 高级技师 |  |  |
| 15 | 工程训练中心 | 吴 俊 | 男 | 1968/5/28 | 技校 |  | 技师 |  |  |
| 16 | 工程训练中心 | 钱伟忠 | 男 | 1969/4/9 | 技校 |  | 高级技师 |  |  |
| 17 | 工程训练中心 | 胡 斌 | 男 | 1961/4/19 | 本科 |  | 讲师 |  | 社会化用工 |
| 18 | 工程训练中心 | 马袁琦 | 男 | 1984/11/29 | 本科 |  | 中级工 |  | 社会化用工 |
| 19 | 工程训练中心 | 翁建军 | 男 | 1968/7/29 | 技校 |  | 技师 |  | 社会化用工 |
| 20 | 工程训练中心 | 杨雪芬 | 女 | 1981/3/25 | 专科 |  |  |  | 社会化用工 |
| 21 | 工程训练中心 | 郭垂桂 | 男 | 1986/10/14 | 专科 |  |  |  | 社会化用工 |

（二）存在问题

经过多年的积累，机械与车辆工程学院实验教学与实验室建设工作已经有了长足的发展。但是从专业发展的需求来看仍然有不小的差距。当前实验室建设的问题主要表现在以下几个方面：

1.实验教学研究与实验室建设的主体和责任不明确，实验教学研究与实验室建设工作落不到实处。

2.实验室人员类型配置不合理，难以建设高水平实验室；实验室人员数量受制于编制约束，设备投入大幅增加，但是实验人员未增加；实验室人员素质受制于用人体制和待遇方面的制约。

3.实验项目陈旧，实验项目数量不足，实验教学目标与专业培养目标不匹配。

4.专业实验条件还不能支撑高水平的专业培养需要，且各专业实验仪器设备条件相差很大。

5.设备投入盲目，利用率不高。

6.学校在实验室开放管理的软硬件条件方面没有投入。

二、建设目标与主要任务

（一）建设目标

以“机械设计制造及其自动化”江苏省高校品牌专业建设、“机械类”江苏省高等学校重点建设专业（类）及“材料成型及控制工程”常州工学院特色专业建设为依托，进一步加强实验实践课程教学改革，满足课程实验教学、课外开放实验及实践的要求，促进学生实践能力和创新能力的培养，为地方培养更多更好的应用型本科优秀人才。

借新校区投入使用之契机，合理规划实验用房；结合学科建设、专业建设、课程建设规划，逐步完善各专业教学实验平台，满足专业实验教学、学生创新实践、科学研究和社会服务之需要；开展针对性的实验教学研究，提高“综合型”实验、“设计型” 实验、“研究型”实验和“创新型”实验的比例；科学管理，挖掘潜能，大力提高实验设备利用率；完善机制、改善软硬件条件，实现课内课外、校内校外全方位的开放管理。

（二）建设思路

1.构建实验教学与实验室建设工作委员会，明确实验教学改革与实验室建设的主体与责任，把实践教学工作落到实处。

2.与管理部门协调解决实验室人员配置难题，特别是要设法解决好社会化用工人员的待遇问题。

3.从专业培养目标着手，理清各专业实验教学要求，以便于实践教学改革的开展。

4.做好实验室建设的规划与计划，背面避免实验设备投入的盲目性。

5.通过创新创业教育的开展，完善实验室的管理，提高实验室的开放水平。

（三）主要任务

1.车辆类专业实验平台建设

（1）建设车辆NVH实验室，开设汽车振动测试实验、汽车噪声测试实验以及汽车结构模态测试实验；

（2）建设整车性能检测实验室，开设汽车动力性能实验、汽车制动性能实验、汽车平顺性实验、汽车尾气排放实验以及汽车燃油经济性实验；

（3）建设新能源汽车实验室，开设新能源车辆零部件及总成的拆装实验、新能源汽车性能检测及故障诊断实验等。

2.机械电子工程专业实验平台建设

规划建设机器人与智能控制、机电系统嵌入式控制、机电系统虚拟仿真、工业柔性自动化、运动控制等5个实验室。开设机器人实验、PLC/单片机控制实验、机电一体化控制实验、机电系统虚拟仿真实验等。

3.焊接专业实验平台建设

完成焊接实验室、焊接检测分析实验室等的建设。

4.机械基础实验室建设

开展力学（机测）实验室、理论力学实验室、力学竞赛实验室等新增实验室的建设工作，启动力学虚拟实验室建设的准备工作。

5.完善工程训练中心数控培训条件建设，与重点实验室联合建设精密数控加工实验室，力争建成哈斯学院。

三、保障措施

1.争取学校专业建设的投入；

2.争取省、国家各类建设项目的投入；

3.争取与企业联合建设各类共享实验室。

四、建设计划及经费预算

（一）车辆类专业实验平台建设

1.车辆NVH实验室

（1）现有设备

比利时LMS 振动噪声检测设备（硬件：16通道数采系统、振动加速度传感器和声学麦克风；软件：模态分析、振动噪声测试分析）。

振动试验台。

（2）需要购置设备

角度域跟踪分析软件模块、声强分析系统、声品质测试模块、消声室、模态测试配件（激振器等）。

（3）实施时间：2016-2018。

（4）经费预算：33万元。

2.整车性能检测实验室

（1）现有设备

制动与侧滑测试试验台、灯光检测仪、尾气分析仪、烟度计、四轮定位仪（软件需升级）、底盘测功机（未搬迁，已报废）。

（2）需要购置设备

人体振动测试仪、底盘测功机（小功率，适用于轿车）、发动机（电机）测功机。

（3）实施时间：2017-2019 。

（4）经费预算：10万元。

3.新能源汽车实验室

（1）现有设备

丰田普锐斯混合动力汽车。

（2）需要购置设备

纯电动汽车、电动汽车动力系统实验台架、混合动力汽车动力系统实验台架、新能源汽车部件。

（3）实施时间：2018-2020。

（4）经费预算：44.98万元。

（二）机械电子工程专业实验平台建设

1.机器人与智能控制实验室

（1）现有设备：工业焊接机器人、机器人轨迹跟踪视觉系统。

（2）需要购置设备：多功能变位机（拟自制）。

（3）实施时间：2016.6～2018.6。

（4）经费预算：10万元

2.机电系统嵌入式控制实验室

（1）需要购置设备：机电系统嵌入式综合控制平台。

（2）实施时间：2018.6～2019.6。

（3）经费预算：80万元

3. 机电系统虚拟仿真实验室

（1）需要购置设备：ANSYS仿真平台、MATLA仿真平台、ADAMS仿真平台。

（2）实施时间：2017.6～2018.6。

（3）经费预算：60万元

4.工业柔性自动化实验室

（1）需要购置设备：小型工业自动化平台

（2）实施时间：20179.6～2020.6。

（3）经费预算：80万元.

5. 运动控制实验室

（1）现有设备：滚珠丝杠综合性能实验台、NI 采集系统、QUANSER倒立摆、DISPACE综合运动控制系统。

（2）需要购置设备：西门子和三菱PLC运动控制系统、上银或THK直线电机运动综合实验平台。

（3）实施时间：2017.6～2018.6。

（4）经费预算：60万元。

（三）焊接专业实验平台建设

1.焊接实验室

（1）现有设备：激光焊接机（200瓦）、晶闸管焊接机、二氧化碳焊接机、埋伏焊接机、等离子切割机、直流氩弧焊接机、机器人焊接机（包括TIG和MIG焊机）。

（2）需要购置设备：光纤激光焊接机、搅拌摩擦焊机、PMA等离子钎焊机、SYSWELD软件、交直流脉冲氩弧焊机。

（3）实施时间：2016.9～2018.9。

（4）经费预算：342万元。

2.焊接检测分析实验室

（1）现有设备：电源测试系统、超声波探伤仪、磁粉探伤仪、500焦尔冲击试验机。

（2）需要购置设备：超声波探伤仪、EDS（能谱仪）、温度场红外测温仪、高倍摄像机。

（3）实施时间：2019.9～2020.9。

（4）经费预算：39万元。

（四）机械基础实验室建设

1.力学（机测）实验室

（1）现有设备：液压万能试验机。

（2）需要购置设备：电子万能试验机、扭转试验机、疲劳试验机。

（3）实施时间：2016.9～2020.6。

（4）经费预算：45万元。

2. 理论力学实验室

（1）需要购置设备：理论力学多功能综合试验台。

（2）实施时间：2016.9～2017.6。

（3）经费预算：20万元。

3.力学竞赛实验室

（1）需要购置设备：力学实验通用测试系统、构件应变的电测方法综合设计性实验台。

（2）实施时间：2016.9～2019.6。

（3）经费预算：30万元。

4.力学虚拟实验室

（1）需要购置设备：网络版基础力学虚拟仿真实验室软件和硬件系统。

（2）实施时间： 2016.9～2020.6。

（3）经费预算：50万元。

5.数控实训平台建设

（1）需要购置设备：数控机床、模拟机。

（2）实施时间：2016.6—2017.6。

（3）经费预算：350万元（已实施）。

五、预期效益

上述建设项目如果全部实施，预计可以新增实验项目30个；受益专业约15个；可完成年均实验人时数约72000小时；每年受益学生数约1200人。实验室还可以接纳学生开展创新创业训练，同时可以面向社会提供检测和培训服务。

机械与车辆工程学院

2016年9月5日

附表：机械与车辆工程学院“十三五”实验室建设计划及经费预算汇总表         2016年9月3日

| 序号 | 拟建项目名 称 | 主要建设内容 | 性质 | 需购置主要装备 |  | 拟建 时间 | 预算经费（万元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 型号 | 价格 （万元） |  | 申请资助 | 学院自筹 |
| 1 | 车辆类专业实验平台建设 | 车辆NVH实验室 | 扩建 | 角度域跟踪分析软件模块（LMS） | 3 | 2017 |  |  |
|  |  |  |  | 声品质测试模块（LMS） | 6 | 2017 |  |  |
|  |  |  |  | 声强分析系统（LMS） | 8 | 2017 |  |  |
|  |  |  |  | 激振器（B&K4828） | 2 | 2017 |  |  |
|  |  |  |  | 模态试验支架 | 1 | 2017 |  |  |
|  |  |  |  | 消声室（英达士IAC） | 12 | 2018 |  |  |
|  |  |  |  | 人体振动测试仪（德国MMF VM-BODY） | 1 | 2018 |  |  |
|  |  | 整车性能检测实验室 | 改善 | 底盘测功机（DCG-10XJ） | 6.8 | 2018 |  |  |
|  |  |  |  | 发动机/电机测功机（中达特科DCG） | 1 | 2018 |  |  |
|  |  |  |  | 四轮定位仪（元征X-631+） | 2.2 | 2018 |  |  |
|  |  | 新能源汽车实验室 | 新建 | 纯电动汽车（比亚迪秦EV） | 25.98 | 2019 |  |  |
|  |  |  |  | 电动汽车动力系统实验台架（比亚迪） | 6 | 2019 |  |  |
|  |  |  |  | 混合动力汽车动力系统实验台架（比亚迪） | 8 | 2019 |  |  |
|  |  |  |  | 新能源汽车部件（比亚迪） | 5 | 2020 |  |  |
| 2 | 机电专业实验平台建设 | 机器人与智能控制实验室 | 新建 | 工业焊接机器人 | 已购置 | 2016.6～2017.6 | 19.8 |  |
|  |  |  |  | 多功能变位机 | 自制 | 2017.6～2018.6 | 10 |  |
|  |  |  |  | 机器人轨迹跟踪视觉系统 | 已购置 | 2016.6～2017.6 | 10 |  |
|  |  | 机电系统嵌入式控制实验室 | 新建 | 机电系统嵌入式综合控制平台 | 拟购置 | 2018.6～2019.6 | 80 |  |
|  |  | 机电系统虚拟仿真实验室 | 新建 | ANSYS仿真平台 | 拟购置 | 2017.6～2018.6 | 20 |  |
|  |  |  |  | MATLA仿真平台 | 拟购置 | 2017.6～2018.6 | 20 |  |
|  |  |  |  | ADAMS仿真平台 | 拟购置 | 2017.6～2018.6 | 20 |  |
|  |  | 工业柔性自动化实验室 | 新建 | 小型工业自动化平台 | 拟购置 | 2019.6～2020.6 | 80 |  |
|  |  | 运动控制实验室 | 新建 | 滚珠丝杠综合性能实验台 | 已搭建 | 2015.6～2016.6 |  |  |
|  |  |  |  | NI 采集系统 | 已购置 | 2015.6～2016.6 |  |  |
|  |  |  |  | QUANSER倒立摆 | 已购置 | 2016.6～2017.6 |  |  |
|  |  |  |  | DISPACE综合运动控制系统 | 已购置 | 2016.6～2017.6 |  |  |
|  |  |  |  | 西门子和三菱PLC运动控制系统 | 30 | 2016.10～2017.10 | 30 |  |
|  |  |  |  | 上银或THK直线电机运动综合实验平台 | 30 | 2016.10～2017.10 | 30 |  |
| 3 | 焊接专业实验平台建设 | 焊接实验室 | 新建 | 光纤激光焊接机，型号为IPG的YLP-HP 4KW | 200 | 2016.9～2018.9 |  |  |
|  |  |  |  | 搅拌摩擦焊机一台，型号为FSW-3LM-015 | 100 | 2017.9～2019.9 |  |  |
|  |  |  |  | - PMA等离子钎焊机 | 5 | 2017.9～2018.9 |  |  |
|  |  |  |  | SYSWELD软件一套 | 35 | 2016.9～2017.9 |  |  |
|  |  |  |  | 交直流脉冲氩弧焊机一台，其型号WSME-500C | 2 | 2016.9～2017.9 |  |  |
|  |  | 焊接检测分析实验室 | 新建 | 超声波探伤仪一台，其型号为JF500数字超声波探伤仪 | 15 | 2019.9～2020.9 |  |  |
|  |  |  |  | EDS（能谱仪）一台 ，其型号为HD-2001 | 20 | 2019.9～2020.9 |  |  |
|  |  |  |  | 温度场红外测温仪，其型号为HHM9007R | 2 | 2019.9～2020.9 |  |  |
|  |  |  |  | 高倍摄像机 | 2 | 2019.9～2020.9 |  |  |
| 4 | 机械基础实验室建设 | 力学（机测）实验室 | 新建 | 小型电子万能试验机 | 15 | 2016.9～2017.6 | 60 | 0 |
|  |  |  |  | 扭转试验机 | 10 | 2016.9～2018.6 | 10 |  |
|  |  |  |  | 疲劳试验机 | 20 | 2017.9～2020.6 | 20 |  |
|  |  | 理论力学实验室 | 新建 | 理论力学多功能综合试验台 | 20 | 2016.9～2017.6 | 20 | 20 |
|  |  | 力学竞赛实验室 | 新建 | 力学实验通用测试系统 | 10 | 2016.9～2018.6 | 10 | 10 |
|  |  |  |  | 构件应变的电测方法综合设计性实验台 | 20 | 2017.9～2019.6 | 20 | 0 |
|  |  | 力学虚拟实验室 | 新建 | 网络版基础力学虚拟仿真实验室软件和硬件系统 | 50 | 2016.9～2020.6 | 50 | 0 |
| 5 | 数控实训平台建设 | 精密数控加工实验室 | 新建 | 数控机床 | 已购置 | 2016.6～2017.6 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 模拟机 | 已购置 | 2016.6～2017.6 | 0 | 0 |
|  |  | 哈斯学院建设 | 新建 | 无 | 0 | 2016.6～2017.6 | 0 | 0 |
| 预算总额 |  |  |  |  |  | 673.98（万元） |  |  |